## Backlog
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 25 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ouvrir la carte représentant le parcours du symposium afin de connaitre le parcours du symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur ne peut pas sortir du parcours (St-Georges)
| b |  |  |  | L'utilisateur peut agrandir/rapetisser la carte
| c |  |  |  | L'utilisateur peut se déplacer dans la carte
2 |  | 5 | 30 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite savoir où je suis sur la carte afin de me retrouver
| a |  |  |  | L'utilisateur est représenté par une icône sur la carte
| b |  |  |  | Si l'utilisateur se trouve en dehors du périmètre de la carte, l'icône utilisateur ne sera pas visible
| c |  |  |  | L'icône se déplace avec l'utilisateur
3 |  | 5 | 40 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les sculptures sur la carte afin de savoir où elles se trouvent
| a |  |  |  | Les sculptures sont représentées par une icône sur la carte
| b |  |  |  | L'emplacement des sculptures est généré dynamiquement à l'aide de la base de données
4 |  | 8 | 55 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails abrégés sur les sculptures à partir de la carte afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Les détails s'ouvrent lorsqu'on appuie sur les icônes représentant les sculptures
| b |  |  |  | Les détails s'ouvrent dans un pop-up
| c |  |  |  | Les détails affichés dans les pop-up sont des détails abrégés
| d |  |  |  | Dans le pop-up des détails, il y a un lien menant aux informations complètes de l'œuvre (sculpture, artistes, matériaux ...)
| e |  |  |  | Les détails abrégés contiennent le nom de la sculpture, l'édition et l'artiste
| f |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
5 |  | 5 | 45 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite ouvrir les détails complets d'une sculpture afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Lorsque l'utilisateur sélectionne "plus de détails" dans le pop-up de la carte, les détails complets sont alors ouverts
| b |  |  |  | Les détails complets contiennent le nom de la sculpture, l'artiste, l'édition, description, dimension, matériaux
| c |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| d |  |  |  | L'utilisateur peut appuyer sur un bouton "carte" qui ouvre la carte avec le point représentant la sculpture pré sélectionné
6 |  | 8 | 45 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application détecte si je suis près d'une sculpture afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | L'application ne lève l'évènement que lorsque je suis dans un rayon de 5 mètres d'une sculpture
| b |  |  |  | L'application vérifie seulement lorsque l'utilisateur n'est pas présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
7 |  | 8 | 45 | 7 | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir des notifications afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | Une notification doit être envoyée lorsque l'application détecte que je suis près d'une sculpture
| b |  |  |  | On ne reçoit pas de notification lorsque l'utilisateur est présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
| d |  |  |  | La notification indique que l'utilisateur est proche d'une sculpture
| e |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, l'application ouvre sur la carte centrée sur la position de l'utilisateur
8 |  | 3 | 45 | 8 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un menu afin de pouvoir naviguer dans l'application
| a |  |  |  | Le menu principal s'affiche dans la partie supérieure de l'écran
| b |  |  |  | Le menu principal est toujours visible (carte, menu, évènement ...)
| c |  |  |  | Le menu principal est généré dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
9 |  | 3 | 25 | 9 | En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à la liste de sculpture par édition afin de pouvoir les retrouver facilement
| a |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par édition
| b |  |  |  | La liste des sculptures est générée dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| c |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par ordre alphabétique
10 |  | 3 | 25 | 10 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les nouvelles concernant le symposium
| a |  |  |  | Les nouvelles s'affichent dans le menu principal
| b |  |  |  | Il y a un bouton "En savoir plus" qui redirige vers le site web
| b |  |  |  | La liste des nouvelles est générée dynamiquement à l'aide de la base de données
11 |  | 5 | 40 | 11 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir le calendrier des événements afin de connaître les événements à venir
| a |  |  |  | La date et le nom de l'événement et les places disponibles seront visibles
| b |  |  |  | Les événements passés ne seront pas visibles
| c |  |  |  | La liste des évènements est générée dynamiquement à l'aide de la base de données
12 |  | 5 | 35 | 12 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails des événements afin d'en apprendre plus sur ceux-ci
| a |  |  |  | Les informations des événements s'ouvrent lorsque l'utilisateur appuie sur l'événement dans le calendrier des événements
| b |  |  |  | La description de l'événement est visible
| c |  |  |  | La date de l'événement est visible
| d |  |  |  | Les places disponibles sont visibles
| e |  |  |  | Le nom de l'événement est visible
| e |  |  |  | Les détails des évènements sont générés dynamiquement à l'aide de la base de données
13 |  | 3 | 25 | 13 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque la géolocalisation est désactivée afin de savoir pourquoi sa position n'est pas ajustée dans la carte
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser la géolocalisation et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur
14 |  | 3 | 25 | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque je n'ai pas de connexion internet afin de savoir pourquoi l'application ne foncitonne pas
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser internet et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur
15 |  | 3 | 20 | 15 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque l'application ne possède pas les autorisations nécessaires afin de l'avertir d'ajouter les permissions
| a |  |  |  | L'application a besoin d'avoir accès à la géolocalisation
| b |  |  |  | L'application a besoin d'avoir accès à internet
16 |  | 5 | 35 | 16 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir une page de chargement afin de savoir que l'application travaille
| a |  |  |  | S'il y a des chargements vers le backend (base de donnée) afficher un effet de loading.
17 |  | 1 | 5 | 17 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un SplashScreen afin de rendre le depart de l'application plus agréable
| a |  |  |  | Lors d'un cold boot, l'application doit avoir un SplashScreen avec le logo de Beauce art sur fond blanc
| b |  |  |  | Une fois le boot terminer, le SplashScreen doit partir
| c |  |  |  | L'application doit se rediriger vers le carte principale
18 |  | 5 | 25 | 18 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir une page À Propos afin de pouvoir identifier les principaux collaborateurs du projets
| a |  |  |  | Dans la page, il doit y avoir une liste des personnes qui ont participés à l'accomplissement du projets
| b |  |  |  | La liste doit être triée par le rôle des personnes dans le projets
19 |  | 5 | 20 | 19 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'à l'ouverture de la carte lorsque je suis proche d'une sculpture la carte zoom sur ma position afin de pouvoir voir les sculptures à proximité
| a |  |  |  | Le zoom se fait lorsque je suis à 25m d'une sculpture
| b |  |  |  | Le zoom se fait centré sur la position de l'utilisateur
| c |  |  |  | Le zoom se fait lorsque à la première ouverture de la carte
20 |  | 5 | 20 | 20 | En tant qu'utilisateur, je veux un lien"En savoir plus" dans la page détail des sculptures afin de pouvoir être rediriger de façon adéquate
| a |  |  |  | Redirige vers la page web de la sculpture sur le site de Beauce Art
| b |  |  |  | Le lien est représenté par un bouton
21 |  | 8 | 35 | 21 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter une sculpture à la base de donnée afin de pouvoir la voir dans la carte
| a |  |  |  | Dans l'app admin, l'admin doit clicker sur le menu ''Ajouter une sculpture"
| b |  |  |  | Un formulaire sera affiché contenant plusieurs champs obligatoire
| c |  |  |  | Les champs obligatoire seront : Nom de la sculpture, Annee de la thematique, nom de la thematique, nom de l'artiste, materiaux utilisé, démarche artistique
| d |  |  |  | Un bouton joindre une image sera disponible
| e |  |  |  | Un bouton joindre un thumbnail sera disponible
| f |  |  |  | Confirmer l'enregistrement en cliquant sur Enregistrer
| g |  |  |  | Annuler l'enregistrement en cliquant sur annuler
22 |  | 8 | 20 | 22 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter des nouvelles afin d'avoir un fil d'actualité dans l'application
| a |  |  |  | Dans l'app admin, un onglet Ajouter des nouvelles sera présent
| b |  |  |  | Un formulaire sera présent avec des champs obligatoires à remplir
| c |  |  |  | Champs: Nom de la nouvelles, Lien externe
| d |  |  |  | Un bouton pour joindre une image à la nouvelles
| e |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour confirmer l'envoie de la nouvelle
| f |  |  |  | Cliquer sur annuler pour interrompre l'ajout de la nouvelle
| g |  |  |  | Bouton pour activer ou désactiver la nouvelle
23 |  | 5 | 25 | 23 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier une nouvelle afin de corriger des erreures commisent lors de la création
| a |  |  |  | Avoir une liste des nouvelles déjà dans la base de donnée
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur une nouvelle pour pouvoir la modifier
| c |  |  |  | Avoir les champs disponible dans l'objets (nom,dates,lien externe et lien de l'image)
| d |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| e |  |  |  | Bouton pour activer ou désactiver la nouvelle
| f |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| g |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données
24 |  | 5 | 30 | 24 | En tant qu'Administrateur, je veux pouvoir modifier une sculpture afin de pouvoir corriger des erreurs présente dans les sculptures
| a |  |  |  | Avoir une liste des sculptures présentes
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur une sculpture pour modifier ces champs
| c |  |  |  | Arriver sur le formulaire remplie, pouvoir changer les champs pour faire els corrections
| d |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder les changement
| e |  |  |  | Cliquer sur annuler pour annuler les changements
25 |  | 8 | 20 | 25 | En tant qu'utilisateur, je souhaite faire un don à beauce art afin d'aider au developpement du Symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur doit naviger vers l'onglet Dons
| b |  |  |  | L'utilisateur devra appuyer sur un bouton afin de remplir un formulaire
| c |  |  |  | Le formulaire devra avoir les champs : nom et prenom, courriel et le montant du dons souhaité
| d |  |  |  | Lorsque l'utilisateur appuye sur le bouton envoyer, Il lui sera offert d'ouvrir une application de mail afin d'envoyer le email.
| e |  |  |  | le mail sera alors préremplie pour faciliter l'utilisateur
26 |  | 5 | 15 | 26 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir access à l'application en réalité augmenter afin de compléter mon expérience
| a |  |  |  | Il devra avoir un icon dans le detail des sculpture pour ouvrir l'application en question
| b |  |  |  | Si l'application n'est pas présente, renvoyer vers le appstore/playstore
27 |  | 5 | 25 | 27 | En tant que programmeur, je souhaite que mes données ne soit chargee qu'une seul fois afin de limiter le trafic internet et le nombre de lecture à la base de donnée
| a |  |  |  | Lors de la navigation entre les onglet de l'application, les informations nécésaire doivent se transmettre afin d'éviter de rapeler la base de donnée
28 |  | 3 | 20 | 28 | En tant qu'utilisateur, je veux que la carte soit foncitonnel sur iOS afin de pouvoir utiliser l'application sur iphone
| a |  |  |  | Application doit render la carte sur iOS
| b |  |  |  | Application doit build sur iOS
| c |  |  |  | La carte doit avoir les même fonctionalités que sur Android
29 |  |  | 20 | 29 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir access aux information de la base de donnée sur iOS, afin de pouvoir utiliser l'application sur iPhone
| a |  |  |  | La communication entre l'application et la base de donnée doit être possible sur iOS
| b |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les sculptures
| c |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les collaborateurs
| d |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les nouvelles
30 |  | 1 | 10 | 30 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un SplashScreen afin de rendre le depart de l'application plus agréable sur iOS
| a |  |  |  | Avoir le même SplashScreen que sur Android
31 |  |  | 20 | 31 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir la même navigation dans l'application que sur android afin de rendre l'expérience identique sur android et ios
| a |  |  |  | Application doit render la meme navigation sur iOS et Android
| b |  |  |  | Application doit build sur iOS
| c |  |  |  | Les même onglet doivent être présent et les même écrans
32 |  | 8 | 35 | 32 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir des notification lorsque je suis proche d'une sculpture sur iOS, afin de rendre mon expérience sur iOS la même que sur android
| a |  |  |  | On doit recevoir une notification lorsqu'on est dans un rayon de 25 m comme sur android
| b |  |  |  | On doit pouvoir recevoir une notification même lorsque l'app est en background
| c |  |  |  | La notification doit avertir l'utilisateur que'il est proche d'une sculpture
| d |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, l'application doit s'ouvrir si elle est fermé
| e |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, on doit faire un zoom sur la position de l'utilisateur si il est toujours dans un rayon de 25m d'une sculpture
33 |  | 8 | 20 | 33 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter des collaboratuers afin de mettre à jour la liste des collaborateurs
| a |  |  |  | Dans l'app admin, un onglet Ajouter des collaborateurs sera présent
| b |  |  |  | Un formulaire sera présent avec des champs obligatoires à remplir
| c |  |  |  | Champs: Nom et rôle
| d |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour confirmer l'envoie du collaborateur
| e |  |  |  | Cliquer sur annuler pour interrompre l'ajout du collaborateur
34 |  | 5 | 25 | 34 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier un collaborateur afin de corriger des erreures commisent lors de la création
| a |  |  |  | Avoir une liste des collaborateurs déjà dans la base de donnée
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur un collaborateur pour pouvoir le modifier
| c |  |  |  | Avoir les champs disponible dans l'objets (nom, rôle)
| d |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| e |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| f |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données
35 |  |  | 5 | 35 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un SplashScreen afin de rendre le depart de l'application plus agréable sur iOS
| a |  |  |  | Lors d'un cold boot, l'application doit avoir un SplashScreen avec le logo de Beauce art sur fond blanc
| b |  |  |  | Une fois le boot terminer, le SplashScreen doit partir
| c |  |  |  | L'application doit se rediriger vers le carte principale
36 |  |  | 5 | 36 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un icone pour l'application afin de pouvoir la distinguer des autres applications sur iOS
| a |  |  |  | L'icone doit être le logo de Beauce Art
37 |  | 2 | 5 | 37 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer des sculptures à partir de l'écran de modification des sculptures afin de corriger des erreures
| a |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| b |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| c |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données
|  | 141 | 870

## Sprint1
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 25 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ouvrir la carte représentant le parcours du symposium afin de connaitre le parcours du symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur ne peut pas sortir du parcours (St-Georges)
| b |  |  |  | L'utilisateur peut agrandir/rapetisser la carte
| c |  |  |  | L'utilisateur peut se déplacer dans la carte
2 |  | 5 | 30 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite savoir où je suis sur la carte afin de me retrouver
| a |  |  |  | L'utilisateur est représenté par une icône sur la carte
| b |  |  |  | Si l'utilisateur se trouve en dehors du périmètre de la carte, l'icône utilisateur ne sera pas visible
| c |  |  |  | L'icône se déplace avec l'utilisateur
3 |  | 5 | 40 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les sculptures sur la carte afin de savoir où elles se trouvent
| a |  |  |  | Les sculptures sont représentées par une icône sur la carte
| b |  |  |  | L'emplacement des sculptures est généré dynamiquement à l'aide de la base de données
4 |  | 8 | 55 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails abrégés sur les sculptures à partir de la carte afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Les détails s'ouvrent lorsqu'on appuie sur les icônes représentant les sculptures
| b |  |  |  | Les détails s'ouvrent dans un pop-up
| c |  |  |  | Les détails affichés dans les pop-up sont des détails abrégés
| d |  |  |  | Dans le pop-up des détails, il y a un lien menant aux informations complètes de l'œuvre (sculpture, artistes, matériaux ...)
| e |  |  |  | Les détails abrégés contiennent le nom de la sculpture, l'édition et l'artiste
| f |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données

## Sprint 2 Simon
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
5 |  | 5 | 45 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite ouvrir les détails complets d'une sculpture afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Lorsque l'utilisateur sélectionne "plus de détails" dans le pop-up de la carte, les détails complets sont alors ouverts
| b |  |  |  | Les détails complets contiennent le nom de la sculpture, l'artiste, l'édition, description, dimension, matériaux
| c |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| d |  |  |  | L'utilisateur peut appuyer sur un bouton "carte" qui ouvre la carte avec le point représentant la sculpture pré sélectionné
8 |  | 3 | 45 | 8 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un menu afin de pouvoir naviguer dans l'application
| a |  |  |  | Le menu principal s'affiche dans la partie inférieure de l'écran
| b |  |  |  | Le menu principal est toujours visible (carte, menu, évènement ...)
| c |  |  |  | Le menu principal contient: Carte, Don, Nouvelle, Sculptures, À propos

## Sprint 2 Equipe
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
10 |  | 3 | 25 | 10 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les nouvelles concernant le symposium
| a |  |  |  | Les nouvelles s'affichent dans le menu principal
| b |  |  |  | Il y a un bouton "En savoir plus" qui redirige vers le site web
| b |  |  |  | La liste des nouvelles est générée dynamiquement à l'aide de la base de données

## Sprint 2 Etienne
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
7 |  | 8 | 45 | 7 | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir des notifications afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | Une notification doit être envoyée lorsque l'application détecte que je suis près d'une sculpture
| b |  |  |  | On ne reçoit pas de notification lorsque l'utilisateur est présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
| d |  |  |  | La notification indique que l'utilisateur est proche d'une sculpture
| e |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, l'application ouvre sur la carte centrée sur la position de l'utilisateur
9 |  | 3 | 25 | 9 | En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à la liste de sculpture par édition afin de pouvoir les retrouver facilement
| a |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par édition (drop-down)
| b |  |  |  | La liste des sculptures est générée dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| c |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par ordre alphabétique
| d |  |  |  | Lorsque l'utilisateur appuie sur une sculpture, l'écran des détails s'ouvrent

## Sprint 2 Pierre-Luc
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
6 |  | 8 | 45 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application détecte si je suis près d'une sculpture afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | L'application ne lève l'évènement que lorsque je suis dans un rayon de 5 mètres d'une sculpture
| b |  |  |  | L'application vérifie seulement lorsque l'utilisateur n'est pas présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
14 |  | 3 | 25 | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque la géolocalisation est désactivée afin de savoir pourquoi sa position n'est pas ajustée dans la carte
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser la géolocalisation et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur

## Sprint 3 Simon
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
17 |  | 1 | 5 | 17 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un SplashScreen afin de rendre le depart de l'application plus agréable
| a |  |  |  | Lors d'un cold boot, l'application doit avoir un SplashScreen avec le logo de Beauce art sur fond blanc
| b |  |  |  | Une fois le boot terminer, le SplashScreen doit partir
| c |  |  |  | L'application doit se rediriger vers le carte principale
21 |  | 8 | 35 | 21 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter une sculpture à la base de donnée afin de pouvoir la voir dans la carte
| a |  |  |  | Dans l'app admin, l'admin doit clicker sur le menu ''Ajouter une sculpture"
| b |  |  |  | Un formulaire sera affiché contenant plusieurs champs obligatoire
| c |  |  |  | Les champs obligatoire seront : Nom de la sculpture, Annee de la thematique, nom de la thematique, nom de l'artiste, materiaux utilisé, démarche artistique
| d |  |  |  | Un bouton joindre une image sera disponible
| e |  |  |  | Un bouton joindre un thumbnail sera disponible
| f |  |  |  | Confirmer l'enregistrement en cliquant sur Enregistrer
| g |  |  |  | Annuler l'enregistrement en cliquant sur annuler
24 |  | 5 | 30 | 24 | En tant qu'Administrateur, je veux pouvoir modifier une sculpture afin de pouvoir corriger des erreurs présente dans les sculptures
| a |  |  |  | Avoir une liste des sculptures présentes
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur une sculpture pour modifier ces champs
| c |  |  |  | Arriver sur le formulaire remplie, pouvoir changer les champs pour faire els corrections
| d |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder les changement
| e |  |  |  | Cliquer sur annuler pour annuler les changements

## Sprint 3 Étienne
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
18 |  | 5 | 25 | 18 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir une page À Propos afin de pouvoir identifier les principaux collaborateurs du projets
| a |  |  |  | Dans la page, il doit y avoir une liste des personnes qui ont participés à l'accomplissement du projets
| b |  |  |  | La liste doit être triée par le rôle des personnes dans le projets
27 |  | 5 | 25 | 27 | En tant que programmeur, je souhaite que mes données ne soit chargee qu'une seul fois afin de limiter le trafic internet et le nombre de lecture à la base de donnée
| a |  |  |  | Lors de la navigation entre les onglet de l'application, les informations nécésaire doivent se transmettre afin d'éviter de rapeler la base de donnée
25 |  | 8 | 20 | 25 | En tant qu'utilisateur, je souhaite faire un don à beauce art afin d'aider au developpement du Symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur doit naviger vers l'onglet Dons
| b |  |  |  | L'utilisateur devra appuyer sur un bouton afin de remplir un formulaire
| c |  |  |  | Le formulaire devra avoir les champs : nom et prenom, courriel et le montant du dons souhaité
| d |  |  |  | Lorsque l'utilisateur appuye sur le bouton envoyer, Il lui sera offert d'ouvrir une application de mail afin d'envoyer le email.
| e |  |  |  | le mail sera alors préremplie pour faciliter l'utilisateur

## Sprint 3 Pierre-Luc
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
19 |  | 5 | 20 | 19 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'à l'ouverture de la carte lorsque je suis proche d'une sculpture la carte zoom sur ma position afin de pouvoir voir les sculptures à proximité
| a |  |  |  | Le zoom se fait lorsque je suis à 25m d'une sculpture
| b |  |  |  | Le zoom se fait centré sur la position de l'utilisateur
| c |  |  |  | Le zoom se fait lorsque à la première ouverture de la carte
14 |  | 3 | 25 | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque je n'ai pas de connexion internet afin de savoir pourquoi l'application ne foncitonne pas
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser internet et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur
26 |  | 5 | 15 | 26 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir access à l'application en réalité augmenter afin de compléter mon expérience
| a |  |  |  | Il devra avoir un icone dans le detail des sculpture pour ouvrir l'application en question
| b |  |  |  | Si l'application n'est pas présente, renvoyer vers le appstore/playstore

## Sprint 4 Simon
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
28 |  | 3 | 20 | 28 | En tant qu'utilisateur, je veux que la carte soit foncitonnel sur iOS afin de pouvoir utiliser l'application sur iphone
| a |  |  |  | Application doit render la carte sur iOS
| b |  |  |  | Application doit build sur iOS
| c |  |  |  | La carte doit avoir les même fonctionalités que sur Android
31 |  |  | 20 | 31 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir la même navigation dans l'application que sur android afin de rendre l'expérience identique sur android et ios
| a |  |  |  | Application doit render la meme navigation sur iOS et Android
| b |  |  |  | Application doit build sur iOS
| c |  |  |  | Les même onglet doivent être présent et les même écrans
35 |  |  | 5 | 35 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un SplashScreen afin de rendre le depart de l'application plus agréable sur iOS
| a |  |  |  | Lors d'un cold boot, l'application doit avoir un SplashScreen avec le logo de Beauce art sur fond blanc
| b |  |  |  | Une fois le boot terminer, le SplashScreen doit partir
| c |  |  |  | L'application doit se rediriger vers le carte principale
36 |  |  | 5 | 36 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un icone pour l'application afin de pouvoir la distinguer des autres applications sur iOS
| a |  |  |  | L'icone doit être le logo de Beauce Art

## Sprint 4 Étienne
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
29 |  |  | 20 | 29 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir access aux information de la base de donnée sur iOS, afin de pouvoir utiliser l'application sur iPhone
| a |  |  |  | La communication entre l'application et la base de donnée doit être possible sur iOS
| b |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les sculptures
| c |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les collaborateurs
| d |  |  |  | On doit avoir accès aux informations sur les nouvelles
32 |  | 8 | 35 | 32 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir des notification lorsque je suis proche d'une sculpture sur iOS, afin de rendre mon expérience sur iOS la même que sur android
| a |  |  |  | On doit recevoir une notification lorsqu'on est dans un rayon de 25 m comme sur android
| b |  |  |  | On doit pouvoir recevoir une notification même lorsque l'app est en background
| c |  |  |  | La notification doit avertir l'utilisateur que'il est proche d'une sculpture
| d |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, l'application doit s'ouvrir si elle est fermé
| e |  |  |  | Lorsque la notification est appuyée, on doit faire un zoom sur la position de l'utilisateur si il est toujours dans un rayon de 25m d'une sculpture
37 |  | 2 | 5 | 37 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer des sculptures à partir de l'écran de modification des sculptures afin de corriger des erreures
| a |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| b |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| c |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données

## Sprint 4 Pierre-Luc
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
22 |  | 8 | 20 | 22 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter des nouvelles afin d'avoir un fil d'actualité dans l'application
| a |  |  |  | Dans l'app admin, un onglet Ajouter des nouvelles sera présent
| b |  |  |  | Un formulaire sera présent avec des champs obligatoires à remplir
| c |  |  |  | Champs: Nom de la nouvelles, Lien externe
| d |  |  |  | Un bouton pour joindre une image à la nouvelles
| e |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour confirmer l'envoie de la nouvelle
| f |  |  |  | Cliquer sur annuler pour interrompre l'ajout de la nouvelle
| g |  |  |  | Bouton pour activer ou désactiver la nouvelle
23 |  | 5 | 25 | 23 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier une nouvelle afin de corriger des erreures commisent lors de la création
| a |  |  |  | Avoir une liste des nouvelles déjà dans la base de donnée
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur une nouvelle pour pouvoir la modifier
| c |  |  |  | Avoir les champs disponible dans l'objets (nom,dates,lien externe et lien de l'image)
| d |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| e |  |  |  | Bouton pour activer ou désactiver la nouvelle
| f |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| g |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données
33 |  | 8 | 20 | 33 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter des collaboratuers afin de mettre à jour la liste des collaborateurs
| a |  |  |  | Dans l'app admin, un onglet Ajouter des collaborateurs sera présent
| b |  |  |  | Un formulaire sera présent avec des champs obligatoires à remplir
| c |  |  |  | Champs: Nom et rôle
| d |  |  |  | Cliquer sur enregistrer pour confirmer l'envoie du collaborateur
| e |  |  |  | Cliquer sur annuler pour interrompre l'ajout du collaborateur
34 |  | 5 | 25 | 34 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier un collaborateur afin de corriger des erreures commisent lors de la création
| a |  |  |  | Avoir une liste des collaborateurs déjà dans la base de donnée
| b |  |  |  | Pouvoir cliquer sur un collaborateur pour pouvoir le modifier
| c |  |  |  | Avoir les champs disponible dans l'objets (nom, rôle)
| d |  |  |  | Avoir un bouton pour supprimer
| e |  |  |  | Demande confirmation de suppression
| f |  |  |  | Si confirmé, supprimer les informations de la base de données