## Backlog
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 25 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ouvrir la carte représentant le parcours du symposium afin de connaitre le parcours du symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur ne peut pas sortir du parcours (St-Georges)
| b |  |  |  | L'utilisateur peut agrandir/rapetisser la carte
| c |  |  |  | L'utilisateur peut se déplacer dans la carte
2 |  | 5 | 30 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite savoir où je suis sur la carte afin de me retrouver
| a |  |  |  | L'utilisateur est représenté par une icône sur la carte
| b |  |  |  | Si l'utilisateur se trouve en dehors du périmètre de la carte, l'icône utilisateur ne sera pas visible
| c |  |  |  | L'icône se déplace avec l'utilisateur
3 |  | 5 | 40 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les sculptures sur la carte afin de savoir où elles se trouvent
| a |  |  |  | Les sculptures sont représentées par une icône sur la carte
| b |  |  |  | L'emplacement des sculptures est généré dynamiquement à l'aide de la base de données
4 |  | 8 | 55 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails abrégés sur les sculptures à partir de la carte afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Les détails s'ouvrent lorsqu'on appuie sur les icônes représentant les sculptures
| b |  |  |  | Les détails s'ouvrent dans un pop-up
| c |  |  |  | Les détails affichés dans les pop-up sont des détails abrégés
| d |  |  |  | Dans le pop-up des détails, il y a un lien menant aux informations complètes de l'œuvre (sculpture, artistes, matériaux ...)
| e |  |  |  | Les détails abrégés contiennent le nom de la sculpture, l'édition et l'artiste
| f |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
5 |  | 5 | 45 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite ouvrir les détails complets d'une sculpture afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Lorsque l'utilisateur sélectionne "plus de détails" dans le pop-up de la carte, les détails complets sont alors ouverts
| b |  |  |  | Les détails complets contiennent le nom de la sculpture, l'artiste, l'édition, description, dimension, matériaux
| c |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| d |  |  |  | L'utilisateur peut appuyer sur un bouton "carte" qui ouvre la carte avec le point représentant la sculpture pré sélectionné
6 |  | 8 | 45 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application détecte si je suis près d'une sculpture afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | L'application ne lève l'évènement que lorsque je suis dans un rayon de 5 mètres d'une sculpture
| b |  |  |  | L'application vérifie seulement lorsque l'utilisateur n'est pas présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
7 |  | 8 | 45 | 7 | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir des notifications afin de savoir si je suis proche d'une sculpture
| a |  |  |  | Une notification doit être envoyée lorsque l'application détecte que je suis près d'une sculpture
| b |  |  |  | On ne reçoit pas de notification lorsque l'utilisateur est présentement dans la carte de l'application
| c |  |  |  | L'application vérifie même lorsqu'elle est femée
8 |  | 3 | 45 | 8 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un menu afin de pouvoir naviguer dans l'application
| a |  |  |  | Le menu principal s'affiche dans la partie supérieure de l'écran
| b |  |  |  | Le menu principal est toujours visible (carte, menu, évènement ...)
| c |  |  |  | Le menu principal est généré dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
9 |  | 3 | 25 | 9 | En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à la liste de sculpture par édition afin de pouvoir les retrouver facilement
| a |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par édition
| b |  |  |  | La liste des sculptures est générée dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| c |  |  |  | Les sculptures doivent être cordées par ordre alphabétique
10 |  | 3 | 25 | 10 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les nouvelles concernant le symposium
| a |  |  |  | Les nouvelles s'affichent dans le menu principal
| b |  |  |  | Il y a un bouton "En savoir plus" qui redirige vers le site web
| b |  |  |  | La liste des nouvelles est générée dynamiquement à l'aide de la base de données
11 |  | 5 | 40 | 11 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir le calendrier des événements afin de connaître les événements à venir
| a |  |  |  | La date et le nom de l'événement et les places disponibles seront visibles
| b |  |  |  | Les événements passés ne seront pas visibles
| c |  |  |  | La liste des évènements est générée dynamiquement à l'aide de la base de données
12 |  | 5 | 35 | 12 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails des événements afin d'en apprendre plus sur ceux-ci
| a |  |  |  | Les informations des événements s'ouvrent lorsque l'utilisateur appuie sur l'événement dans le calendrier des événements
| b |  |  |  | La description de l'événement est visible
| c |  |  |  | La date de l'événement est visible
| d |  |  |  | Les places disponibles sont visibles
| e |  |  |  | Le nom de l'événement est visible
| e |  |  |  | Les détails des évènements sont générés dynamiquement à l'aide de la base de données
13 |  | 5+ | 10 | 13 | En tant que donateur, je souhaite pouvoir faire des dons afin d'aider Beauce Art
| a |  |  |  | Le donateur ne peut pas faire des dons anonymes
| b |  |  |  | Le donateur doit pouvoir choisir la somme d'argent qu'il souhaite donner
| c |  |  |  | Le donateur doit inscrire son nom et prénom
| d |  |  |  | Le donateur doit inscrire son adresse courriel
14 |  | 3 | 25 | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque la géolocalisation est désactivée afin de savoir pourquoi sa position n'est pas ajustée dans la carte
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser la géolocalisation et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur
15 |  | 3 | 25 | 15 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque je n'ai pas de connexion internet afin de savoir pourquoi l'application ne foncitonne pas
| a |  |  |  | Lorsque l'application tente d'utiliser internet et qu'elle ne réussit pas, elle informe l'utilisateur
16 |  | 3 | 20 | 16 | En tant qu'utilisateur, je souhaite être informé lorsque l'application ne possède pas les autorisations nécessaires afin de l'avertir d'ajouter les permissions
| a |  |  |  | L'application a besoin d'avoir accès à la géolocalisation
| b |  |  |  | L'application a besoin d'avoir accès à internet
17 |  | 5 | 35 | 17 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir une page de chargement afin de savoir que l'application travaille
| a |  |  |  | S'il y a des chargements de plus de 2 secondes, la page s'affiche
|  | 77 | 570

## Sprint1
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 25 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ouvrir la carte représentant le parcours du symposium afin de connaitre le parcours du symposium
| a |  |  |  | L'utilisateur ne peut pas sortir du parcours (St-Georges)
| b |  |  |  | L'utilisateur peut agrandir/rapetisser la carte
| c |  |  |  | L'utilisateur peut se déplacer dans la carte
2 |  | 5 | 30 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite savoir où je suis sur la carte afin de me retrouver
| a |  |  |  | L'utilisateur est représenté par une icône sur la carte
| b |  |  |  | Si l'utilisateur se trouve en dehors du périmètre de la carte, l'icône utilisateur ne sera pas visible
| c |  |  |  | L'icône se déplace avec l'utilisateur
3 |  | 5 | 40 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les sculptures sur la carte afin de savoir où elles se trouvent
| a |  |  |  | Les sculptures sont représentées par une icône sur la carte
| b |  |  |  | L'emplacement des sculptures est généré dynamiquement à l'aide de la base de données
4 |  | 8 | 55 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les détails abrégés sur les sculptures à partir de la carte afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Les détails s'ouvrent lorsqu'on appuie sur les icônes représentant les sculptures
| b |  |  |  | Les détails s'ouvrent dans un pop-up
| c |  |  |  | Les détails affichés dans les pop-up sont des détails abrégés
| d |  |  |  | Dans le pop-up des détails, il y a un lien menant aux informations complètes de l'œuvre (sculpture, artistes, matériaux ...)
| e |  |  |  | Les détails abrégés contiennent le nom de la sculpture, l'édition et l'artiste
| f |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données

## Sprint 2 Simon
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
5 |  | 5 | 45 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite ouvrir les détails complets d'une sculpture afin d'enrichir mes connaissances
| a |  |  |  | Lorsque l'utilisateur sélectionne "plus de détails" dans le pop-up de la carte, les détails complets sont alors ouverts
| b |  |  |  | Les détails complets contiennent le nom de la sculpture, l'artiste, l'édition, description, dimension, matériaux
| c |  |  |  | Les détails sont générés dynamiquement avec les informations contenues dans la base de données
| d |  |  |  | L'utilisateur peut appuyer sur un bouton "carte" qui ouvre la carte avec le point représentant la sculpture pré sélectionné